附件1：学校自查自评及专家组考察评估时间段安排表

| 工作环节 | 时间节点 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 二级学院（部） 自评自建 | 2024年9月之前 | 1）开展自评自建，落实制度标准建设、专业评估、课程与实验室评估、教学评价与调研、实践教学检查等评建重点任务 2）做好教学文件、档案和工作台账自查与规范化管理 3）9月20日之前提交问题清单与其他材料清单 |
| 学校组织自查 | 2024年10月 | 1）组织线上巡课、听课 2）检查教学文件、档案材料、工作台账管理情况 |
|  | 2024年11月 | 3）线上调阅试卷、论文、教学大纲等电子版文档 4）访谈二级学院（部）领导和教师代表 |
| 自评工作指导小组 进校指导 | 2024年11月 （中下旬） | 1）召开自评自建与迎评工作动员会（启动会），聘请自评工作指导小组对学校自评工作进行指导 2）对《自评报告》等自评材料提出修改意见；访谈学校领导、职能部门，提出问题与建议 |
|  | 2024年12月 （中旬） | 3）学校梳理问题清单，完善《自评报告》等自评材料，组织整改 |
| 学校公示、上传 自评材料 | 2025年3月 （春季学期开学初） | 1）公示：学校《自评报告》《状态数据分析报告》 2）上传：学校基本情况、自评文件及支撑材料和相关清单 3）配合主管部门完成在校生、毕业生、教师、用人单位等调研，做好“线上评审”迎评准备 |
| 专家组线上评审 （13人） | 2025年4月14日开始 （春季学期第8-10周） | 1）召开线上评审布置会、启动会 2）专家组审读《自评报告》《本科教学质量报告》和支撑材料，以及《状态数据分析报告》等“1+3+3+3”报告 3）专家线上听课看课（每个专家3门） 4）专家线上调阅材料（调阅试卷不少于30门课*20份、毕业论文不少于15个专业*20份，覆盖所有学院） 5）专家在线访谈、座谈（学校领导、管理人员、教师、在校生、毕业生、实习和就业单位代表） 6）专家根据需要实地“暗访” 7）专家组全面考察，查找问题 8）召开线上评审总结会 9）学校做好“实地考察”迎评准备 |
| 专家组实地考察 （7人） | 2025年5月12—14日 （春季学期第12周 周一至周三） | 1）实地考察布置会、说明会（小范围见面会） 2）专家组进校实地考察 形式：深度访谈、考察走访（含实验室）补充听课看课、文卷审阅等 重点：对“线上评审”没有进行的内容、环节及存疑问题进行考察 3）评估专家组召开总结会、交流会，确定问题清单 |