附件1

上海政法学院2026届本科生毕业论文工作计划及日程安排

根据本校本科人才培养方案，教务处特制定2026届本科生毕业论文工作计划。请各二级学院依照本计划，结合市教委关于毕业论文抽检工作的具体要求，采取切实有效的措施，确保2026届本科生毕业论文工作的顺利进行。

一、组织分工

1. 学校毕业论文工作领导小组负责统筹管理全校毕业论文工作。

2. 教务处依据毕业论文工作领导小组的部署，负责拟定毕业论文工作计划及日程安排，发放毕业论文相关材料，监督论文工作进度及规定执行情况，协调解决毕业论文工作中的问题，组织各类毕业论文检查工作，负责优秀毕业论文的评选工作，以及汇总、保管全校毕业论文成绩、管理过程材料和工作总结。

3. 各二级学院负责本部门学生的毕业论文具体工作，包括拟定备选参考题目，举办辅导讲座，组织学生选题，下达论文任务书，指导开题报告和论文撰写，组织论文指导、检查、评阅、答辩、成绩评定、审查及优秀毕业论文评选、保管学生毕业论文册等工作，定期检查学生论文进度和质量，及时发现并解决存在的问题。

二、工作步骤

毕业论文工作分为三个阶段：

1. 前期准备阶段

时间安排在秋季学期。此阶段主要任务包括各二级学院拟定备选参考题目，举办论文写作辅导讲座，指导学生选题，确定指导教师，汇总、审核学生选题情况和指导教师情况，完成毕业论文开题报告。

2. 中期论文撰写阶段

时间安排在春季学期前10周内。此阶段主要任务包括指导教师指导学生撰写论文，组织学生查重，并进行中期检查。

3. 后期成绩评定阶段

时间安排在春季学期第11-13周。此阶段主要任务包括各二级学院组织评阅、答辩、成绩评定，评选优秀论文，以及毕业论文的审查、归档、总结工作等。

（具体时间安排详见“上海政法学院2026届本科生毕业论文工作日程安排表”）

三、注意事项

结合教育部下发的《2024-2025学年度本科毕业论文（设计）抽检论文原文报送及专家信息报送更新工作指南》，自2024年6月起，授予学位的论文信息将统一从学位中心调取数据且不可更改。因此，各二级学院在毕业论文工作中需注意以下事项：

- 前期准备阶段，各二级学院和教研室主任需严格把关审题，确保新题率在30%以上；实践和教师科研选题比例需达到50%以上；课题大小需适中，具有一定的深度、广度和现实意义；确保每位学生独立选题。

- 论文题目建议使用中文标题，限制在240个字符以内。论文研究方向须为中文，每个研究方向限制在15个汉字以内，限填两个研究方向，研究方向不得与专业名称和论文题目相同。论文关键词限制在100个汉字以内，以分号分隔，关键词不得与研究方向和论文题目相同。

- 指导教师应由中级职称以上教师担任，注意提高高级职称指导教师比例。每位指导教师指导学生人数不宜过多，一般不超过10名，以确保有足够的时间和精力与学生沟通交流。

- 论文选题和指导教师确定后，不得随意更改。如确需更改，应及时在“大学生毕业论文（设计）管理系统”内申请修改题目并经二级学院审核通过。

- 开题报告必须在前期准备阶段完成，内容应具体明确，并经指导教师、教研室主任审批通过后，不得随意更改。

- 论文撰写阶段，指导教师应及时指导学生，在毕业论文管理系统内上传相应的指导记录，并保存批改痕迹。

- 论文格式应按规定编排（详见学校网站中的“关于上政-机构部门-职能部门-教务处-教学实践-毕业论文-上海政法学院毕业论文格式要求”），定稿论文（查重稿、最终稿）需使用统一封面，研究综述应置于论文正文最前面。

- 各二级学院需做好论文中期检查工作，及时解决发现的问题。

- 每篇论文经查重检测后，总文字复制比必须低于30%（不含本数），不符合规定的论文不得参加答辩。

- 成绩评定中，学生论文成绩必须与论文质量相符，成绩评定书各栏内容应具体明确。分数由指导教师分数、评阅专家平均分（2位）、答辩分数组成，各分数以百分比录入后系统自动换算。

凡90分以上（含90分）、60分以下（不含60分）以及未达到学士学位授予资格的论文，应有复审答辩评分表与复审答辩记录。

- 指导教师不得担任本人所指导学生的答辩教师。答辩组及复辩组均由3人组成，包括一位答辩组组长、两位答辩组成员，答辩录入员无打分权，不计入答辩组成员。

- 答辩通过后，应督促学生及时在“大学生毕业设计（论文）管理系统”上传最终稿，由指导老师审核。指导教师必须对每位学生上传的最终稿标题及内容进行审查核对，如有不一致情况，应及时通知学生进行修改。审核通过后，各二级学院将纸质版毕业论文册按要求归档保管。

- 各二级学院需严格把关，做好后期审查工作；同时，做好优秀毕业论文的推荐评选工作，优秀毕业论文评选详见《上海政法学院优秀毕业论文评选办法》。

- 毕业论文主要管理文件和相关表格均可在教务处网站中的（教学实践-毕业论文或教务处-资源下载）下载。

请各二级学院严格按照本学年“毕业论文工作日程安排表”上的安排，以及我校毕业论文工作条例、本专业论文大纲和我校毕业论文工作要求操作，按照规定时间节点做好每个环节的工作，确保本学年毕业论文工作顺利完成。

教务处

二〇二五年十月十一日

上海政法学院2026届本科生毕业论文工作日程安排表

| 时 间 |  | 内 容 | 负责部门 或负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025—2026学年 秋季学期 | 秋季学期 第5周 | 教务处制订毕业论文工作计划与日程安排表，作毕业论文前期准备工作。 | 教务处 二级学院院长 |
|  | 第6周 | 各二级学院开始毕业论文前期准备工作。 各二级学院修订毕业论文大纲。 | 二级学院院长 |
|  | 第6周--第7周 | 各二级学院组织指导教师拟定毕业论文参选题目，并向学生公布。 举办毕业论文辅导讲座，组织、指导、帮助学生选题。 | 二级学院院长 指导教师 |
|  | 第8周--第9周 | 各二级学院组织学生选题。（师生双选） | 二级学院院长 |
|  | 第10周--第12周 | 指导教师指导学生定题，并填写论文开题报告，完成审核。（上传开题报告） | 指导教师 |
|  | 第12周--第13周 | 各二级学院对毕业论文进行前期检查。如发现问题，相关二级学院应予以整改。 | 二级学院院长 |
| 2025—2026学年 春季学期 | 春季学期 第1周--第9周 | 学生在指导教师的指导下撰写并修改毕业论文（上传初稿）。 各二级学院组织毕业论文中期检查工作。 | 指导教师 |
|  | 第10周 | 对学生论文进行查重检测（上传检测稿）。 指导教师对论文进行评阅，评出评语和成绩。 | 二级学院院长 指导教师 |
|  | 第11周 | 评阅教师评阅论文，评出评阅成绩。 - 质管办组织校外专家对本科毕业生论文进行答辩前“盲审”，每个专业抽检5-10%。 - （请各二级学院务必在第10周完成查重工作） | 质管办 二级学院院长 评阅教师 教学秘书 |
|  | 第11周--第13周 | 各二级学院组织论文答辩（含二辩），评定、审核、汇总、登录学生毕业论文综合成绩。 各二级学院提交优秀毕业论文论文申报材料交教务处。 各二级学院督促学生上传最终稿。 | 二级学院答辩小组成员、 教学秘书 |
|  | 第13周 | 各二级学院组织毕业论文自查工作，并作工作总结。 教务处对优秀毕业论文进行审核。 教务处导出毕业论文成绩。 | 二级学院院长、教学秘书、 教务处 |
|  | 第13周之后 | 根据市教委、教育督导办等部门的通知要求，组织各二级学院准备本科专业毕业论文抽检。 | 质管办、教务处、二级学院院长、教学秘书 |

注：毕业论文工作过程中中请及时上传指导记录并审核。